|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ****КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН****ОРТОЛЫКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ**649770, с.Ортолык ул. Чуйская, 1тел. 28-3-32, Ortolyksp@mail.ru |   | **АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА****МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ****КОШ-АГАШ АЙМАК****ОРТОЛЫК JУРТ JЕЕЗЕЗИНИН****АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ**649770, Ортолык j. Чуйская ором, 1 тел. 28-3-32, Ortolyksp@mail.ru |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН**

 **от “ 03 ” марта 2017г. №\_ 21 \_**

 с.Ортолык

**Об утверждении Порядка проведения и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ.**

 В целях осуществления контроля реализации муниципальных программ муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение» распоряжаюсь:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по учету Конгунову Р.М.

**Глава сельской администрации**

**Ортолыкского сельского поселения А.К.Яданов**

Приложение

к распоряжению главы

администрации МО

«Ортолыкское сельское поселение»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_

**Порядок**

**проведения и методика оценки эффективности реализации**

 **муниципальных программ муниципального образования**

 **«Ортолыкское сельское поселение»**

1. Общие положения
2. Настоящий Порядок определяет правила проведения и методику оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение».
3. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проводится администраторами муниципальных программ в сроки формирования отчета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года и представляются в отдел экономики, предпринимательства и туризма.
4. Оценка эффективности муниципальной программы включается в состав годового отчета о реализации муниципальной программы.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится администратором муниципальной программы в соответствии с разделом II настоящего порядка.
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе, ее подпрограммам.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе следующих критериев:

эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения целей муниципальной программы;

степень соответствия затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программ
2. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРМП) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и степени соответствия затрат за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню:

ЭРМП = СРМП/УЗЦ; где

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

УЗЦ – степень соответствия затрат муниципальной программы за счет бюджетных средств.

1. Степень реализации муниципальной программы определяется по формуле

СР МП = Σ (СД МПЦ) / МЦ \* 0,6 + Σ (СР ПП \* ДЗ ПП + СРАВЦП \* ДЗАВЦП)\* 0,4; где

СД МПЦ – степень достижения цели муниципальной программы;

МЦ – количество показателей цели муниципальной программы;

СР ПП, СРАВЦП – степень реализации подпрограммы муниципальной программы, аналитических ведомственных целевых программ;

ДЗПП, ДЗАВЦП – доля затрат подпрограммы муниципальной программы в счет общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы за счет бюджетных средств.

1. Степень реализации подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

СР ПП = Σ (СД ПП) / МПП\*0,6 +Σ (СРВЦП\*ДЗВЦП)\* 0,4; где

СД ПП – степень достижения подпрограммы муниципальной программы;

МПП – количество показателей подпрограммы муниципальной программы;

СРВЦП – степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ);

ДЗВЦП – доля затрат ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию подпрограмм муниципальной программы за счет бюджетных средств.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (ведомственных целевых программ) определяется по формуле:

СР ВЦП = Σ (СД ВЦП) / МВЦП ; где

СД ВЦП – степень достижения цели ведомственных целевых программ;

МВЦП – количество показателей цели ведомственных целевых программ.

1. Степень реализации аналитических ведомственных целевых программ СРАВЦП определяется по формуле, указанной в пункте 10 настоящего Порядка.
2. Степень достижения цели муниципальной программы, подпрограммы и ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

а) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограммы и ведомственных целевых программ имеют положительную желаемую динамику:

 СД= Пф / Пп , где

Пф – фактическое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Пп – плановое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ;

б) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограммы и ведомственных целевых программ имеют отрицательную желаемую динамику:

 СД = Пп / Пф;

в) в случае, если плановый показатель цели имеет значение равное 0, то степень достижения цели принимается равным 1.

13. Доля затрат подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = Зф / Зо, где

Зф – фактические затраты подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой программы;

Зо – общий объем фактических затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы.

В случае, если фактические затраты на реализацию подпрограммы муниципальной программы муниципальной программы, ведомственной целевой программы равны 0, то доля затрат подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = 1/N, где

N – количество подпрограмм муниципальной программы, количество ведомственных целевых программ в подпрограмме муниципальной программы.

1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР МП составляет не менее 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР МП составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.